## backlog
Requisito | Descrição | Classificação | Tamanho | Tam(#) | Sprint | Sprints | Planejado | Entregue | Pendente
Escolha do tema | Tema que represente você ou algo que goste. | Essencial | G | 13 | SP3A | SP3A | 154 | 100 | 54
Criação do repositorio no GitHub | Repositorio no GitHub para armazenar o andamento do projeto, e conseguir acessa-lo de qualquer máquina . | Essencial | P | 5 | SP3A | SP3B | 47 | 40 | 7
Documentação do Projeto | Contexto, objetivo, justificativa, escopo, premissas e restrições. | Essencial | G | 13 | SP3A | Total | 201
Criação do prototipo do site | Criação do prototipo para melhor visualização das ideias do site. | Essencial | G | 13 | SP3A
Criação das tabelas - Banco de Dados | Modelagem de relacionamento, criação das tabelas, Inserts e selects. | Essencial | G | 13 | SP3A
Site instituicional - Algoritmos | Paginas home, quiz, login e cadastro em html, javascript e css. | Essencial | GG | 21 | SP3A
Aplicação de Cálculos matematicos - Arquitetura Computacional | Adcionar calculos aprendidos em Arq Comp | Essencial | M | 8 | SP3B
Utilização da VM Linux contendo o banco de dados - Sistemas Operacionais | Inserir o BD dentro da VM | Essencial | G | 13 | SP3B
Contexto ONU - Pesquisa e Inovação | Escolher as ODS pertecentes ao projeto | Essencial | P | 5 | SP3A
Dashboard e Indicadores-Pesquisa e Inovação | Aplicar conceitos aprendidos em aula no projeto | Essencial | G | 13 | SP3B
Conceitos Socioemocionais- Socioemocional | Linha da vida, valores, dificuldades, superação e gratidão | Essencial | M | 8 | SP3A
Aplicação da API NodeJS no cadastro | Utilizar a API no cadastro do site | Essencial | G | 13 | SP3B
Operações Matematicas- Reforço de Matemática | Utilizar conceitos aprendidos nas aulas de reforço | Essencial | M | 8 | SP3A
Diagrama de Solução Tecnica - Tecnologia da Informação | Realizar um diagrama de solução tecnica | Essencial | M | 8 | SP3A
Playlist Princesas no site | Adcionar Playlists das princesas no site | Desejavel | M | 8 | SP3B